## PDCAサイクルシート_マスター
売上目標
重要課題
スポットワーク | タスク名 | 概要 | 関連シート等 | 着手日 | 完成期日 | ステータス

## PDCAサイクルシート_事例
売上目標 | 10000000
重要課題 | １．毎月640件以上の安定したリスト獲得
２．引上率の向上
３．成約率の向上
スポットワーク | タスク名 | 概要 | 関連シート等 | 着手日 | 完成期日 | ステータス
集客 | 広告代理店リサーチ | CPA5,000円以下/女性起業家運用経験あり |  | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 進行中
集客 | 広告運用開始 |  |  | 2024-11-25
集客 | ステップ動画 シナリオ構築 | 全3話構成 |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 進行中
集客 | ステップ動画 撮影 | 予算●●円以内 |  | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 進行中
集客 | ステップ動画 編集 | 予算●●円以内 |  | 2024-11-11 | 2024-11-17 | 進行中
集客 | LINE導線 文章構築 |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 依頼中
集客 | LINE導線 画像制作 |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-12 | 依頼中
セールス | セールストークスクリプト 作成 |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 進行中
セールス | 切り返しトークスクリプト 作成 |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 進行中